## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Start | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 44
Definition Phase - Phase One | 2023-06-20 | 2023-06-24 | 4
Plan Ready | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 3
Plan Presented | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 1
Realization Phase - Phase Two | 2023-06-25 | 2023-07-08 | 13
Front-End HTML & CSS_draft | 2023-06-25 | 2023-07-07 | 12
Visual Feedback (results) | 2023-06-25 | 2023-07-07 | 12
Login System | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 4
Back-end planning | 2023-06-25 | 2023-07-07 | 12
Front-End design finalized | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 1
Front-End Presented | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 1
Verification & Validation - Phase Three | 2023-07-09 | 2023-07-22 | 13
Create Google Account | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 1
Create Project in Google developer Profile | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 1
Enable Google YouTube Analytics API | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 1
Create Google OAuth 2.0 key for API/Get JSON key for Django application | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2
Format data returned (CSV format) | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2
Link front-end development with API app via forward to URL | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 3
Configure HTTP GET request to only use requested date range, metrics and dimensions | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2
Design Freeze | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1
Verification & Validation Testing | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2
Prepare to release | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 1
Back-End Presented | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1
Deliver Phase - Phase Four
Ready to Release | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2
Project Presented | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1
Project Complete | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1